## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 延续项目-集中供养机构挤占挪用救助对象基本生活费
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.77 | 60.77 |  | 56.50 |  | 10 |  | 92.97% |  | 9.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.77 | 60.77 |  | 56.5 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：福利院、救助站2个机构，发放机构内服务对象基本生活补助。 目标2：提高机构内服务对象幸福指数 | [7 empty] | 完成福利院、救助站2个机构，发放机构内服务对象基本生活补助。 提高了机构内服务对象幸福指数
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中供养机构数量 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 行业标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本生活费按时发放率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 12 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100 | 12
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 福利院基本生活费 | <=55.73万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =55.73万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 救助站基本生活费 | <=5.04万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.77万元 | 15 | 1.5 | 原因：救助站流浪乞讨人员动态变化。措施：精准预算，加强绩效管理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构内服务对象幸福指数 | 不断提高 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 90.80分