## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 787 |  | 527.11 |  | 10 |  | 66.98% |  | 6.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 787 |  | 527.11 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.新建防洪堤2.228km，排洪渠衬砌0.67km。 目标2.减轻洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入的需要。 | [7 empty] | 该已新建防洪堤2.228km，排洪渠衬砌0.67km。有效减轻了洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入的需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤长度 | >=2.23km | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2.23km | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排洪渠衬砌长度 | >=0.67km | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0.67km | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 项目已完工，暂未开展工程验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建排洪渠成本 | <=605.18万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =405.35万元 | 66.98 | 6.7 | 支付手续未能提供完全，导致资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 排洪渠衬砌成本 | <=181.82万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =121.78万元 | 66.98 | 6.7 | 支付手续未能提供完全，导致资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入 | 有效减轻 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 80.10分