## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财农【2021】54号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算【项目部分】的通知
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 86.21 |  | 81.65 |  | 10 |  | 94.71% |  | 9.47分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 86.21 |  | 81.6511 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.改建井电双控智能计量设施数量204套。目标2.促进节约用水，节约地下水资源。 | [7 empty] | 该项目已完成改建井电双控智能计量设施数量204套。有效促进节约用水，节约地下水资源。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建井电双控智能计量设施数量 | >=204套 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =204套 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 井电双控智能计量设施成本 | <=4226.15元/套 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =4002.5元/套 | 94.71 | 18.94 | 该项目已完成竣工验收工作，正在申请剩余项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进节约用水 | 有效促进 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约地下水资源 | 有效节约 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水户满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 98.41分