## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财农【2022】61号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 195.88 |  | 10 |  | 97.94% |  | 9.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 195.88 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.输配水管道维修5.993km，维修检查井，水表井，标志桩，沿线交叉建筑物59处，道路修复，地坪修复，托和水厂变压器增容为 630KVA 箱式变压器，普惠水厂更换变频柜2台。购置、维修备品、配件(PE 分水器、PE 球阀 DN20）。 目标2.改善当地饮水环境，促进当地经济发展 | [7 empty] | 该项目已完成输配水管道维修5.993km，普惠水厂更换变频柜2台。有效改善了当地饮水环境，有效促进当地经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 输配水管道维修长度 | >=5.99km | 历史标准 | 9.22km | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5.99km | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换变频柜数量 | =2台 | 历史标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =2台 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施后水质达标率 | =100% | 行业标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 更换变频柜费用成本 | <=2.50万元/台 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元/台 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里维修管网费用成本 | <=13万元/公里 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =13万元/公里 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他维修费用成本 | <=117万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =112.88万元 | 96.48 | 5.79 | 项目剩余3%质保金，待竣工验收一年后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活条件 | 有效改善 | 历史标准 | 达到目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 有效改善 | 历史标准 | 达到目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 99.58分