## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]27号2023年国家水网骨干工程专项【第一批】中央基建
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2386.40 |  | 1584.77 |  | 10 |  | 66.41% |  | 6.64分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2386.4 |  | 1584.77 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.修建渠道长度9.04公里，配套建筑物57座。 目标2.长期改善收益地区灌溉条件，增加受益群众收入。 | [7 empty] | 该项目已完成修建渠道长度9.04公里，配套建筑物57座。有效改善了收益地区灌溉条件，增加受益群众收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建渠道长度 | >=9.04km | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =9.04km | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建渠系建筑物数量 | >=58座 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =58座 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 该项目已完工，正在开展竣工验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里配套建筑物成本 | =263.98万/公里 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =175.306万/公里 | 66.4 | 13.28 | 正在准备相应资料，支付剩余项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善灌区灌溉条件 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众高满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 79.92分