## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]66号2023年新疆专项[第一批]中央基建投资预算
主管部门 |  | 库尔勒市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市水利局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2188.00 |  | 1359.34 |  | 10 |  | 62.13% |  | 6.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2188 |  | 1359.34 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.涉及项目个数1个。 目标2.显著提高灌区农牧业总产值亩数，保护水生态环境。 | [7 empty] | 已完成库尔楚水库工程2023年建设任务。因项目未完工，未产生提高灌区农牧业总产值亩数，保护水生态环境效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | =1个 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程支出覆盖率 | =100 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100 | 62.13 | 6.21 | 2023年已完成项目建设任务，项目资金支付率不足
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100 | 62.13 | 6.21 | 2023年已完成项目建设任务，项目资金支付率不足
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | <=2188万元/个 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1359.34万元/个 | 62.13 | 12.43 | 2023年已完成项目建设任务，项目资金支付率不足
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高灌区居民收入 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 因项目暂未完工，未产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护水生态环境 | 长期保护 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 因项目暂未完工，未产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 0 | 因项目暂未完工，未统计群众满意度。
总分 | [11 empty] | 51.06分