库尔勒市水利局部门单位整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：库尔勒市水利局

填报时间：2024年4月28日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.部门职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流城、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各乡镇场供水工作。

（三）按规定拟定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动农村节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十三）完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。库尔勒市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

2.部门机构人员构成情况

库尔勒市水利局编制数77人，实有人数102人，其中：在职58人；退休44人；离休0人。

(二)部门单位年度重点工作

1.2023年度工作计划

2023年，库尔勒市水利局将持续深入贯彻落实党的二十大精神，严格遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚守水资源管理三条红线，以“强监管、补短板”为抓手，进一步推进水利基础设施建设，促进水利高质量发展。

一、推进水利项目建设

2023年计划实施6项水利工程项目，其中续建4个：库尔勒市库尔楚水库工程、库尔勒市末级渠系渠道防渗配套建筑物及自动化设施工程、库尔勒市城乡供水一体化农村饮水安全工程、库尔勒市孔雀河两岸（包头湖段）生态治理工程；新建2个：巴州博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造库尔勒市片区工程（2023年）、2023年库尔勒市农村饮水工程维修养护项目；项目总投资10.47亿元，2023年计划完成投资6.48亿元。

（一）续建项目

1、库尔勒市库尔楚水库工程，工程主要由拦河大坝、溢洪道、导流兼泄洪冲沙洞和灌溉放水隧洞等组成，总库容为927.8万m3，最大坝高61m。总投资44252.42万元。资金来源为中央预算内和专项债。该工程于2022年3月31日正式开工，已完成总工程量的约30%。已完成投资12639万元。计划于2023年2月15日前复工，2023年计划完成到总工程量的70%。年内计划完成投资18000万元。

库尔勒市末级渠系渠道防渗配套建筑物及自动化设施工程，计划库尔勒市各乡镇场改建防渗渠260公里及配套计量设施，总投资30325.3万元。资金来源为银行贷款。该工程分期实施，铁克其乡2022年7月2日开工建设，已完成工程量30%；普惠干渠抢修工程、EPC标段已完成招投标工作。已完成投资2050万元。计划2023年3月底复工，2023年11月底完成建设，完成投资18275万元。

3、库尔勒市城乡供水一体化农村饮水安全工程，计划对阿瓦提乡、哈拉玉宫乡、西尼尔镇片区实施城乡供水一体化工程，改造供水管网461.54km，总投资为14989.44万元。资金来源为银行贷款。该工程2022年7月25日开工建设，已完成总体进度13%。已完成投资1537万元。计划2023年3月底复工，2023年11月底完成建设，完成投资13425万元。

4、库尔勒市孔雀河两岸（包头湖段）生态治理工程，计划孔雀河包头湖段新建橡胶坝2座、堤防道路23.73km及围栏20.90km，总投资2895.42万元。资金来源为银行贷款。该工程于2022年12月21日完成招投标，计划2023年3月底复工，2023年11月底完成建设，完成投资2895万元。

（二）新建项目

1、巴州博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造库尔勒市片区工程（2023年），计划改造普惠干渠二支渠、普惠干渠三支渠、普惠乡三支渠、普米干渠西六支渠、塔里木北干渠等5条渠，总长度29.017km。总投资12079.45万元。资金来源为中央预算内和地方配套资金。该项目已完成所有前置手续办理。划待2023年中央预算内资金到位后，立即开展招投标工作，2023年11月底完成工程建设，完成投资12000万元。

2、2023年库尔勒市农村饮水工程维修养护项目，计划输配水管道维修6km，配套检查井、消防栓、标志桩等总投资200万元。资金来源为水利发展资金。该项目已发布施工招标公告，计划2月10日开标。3月开工建设，5月完成建设，完成投资200万元。

结合库尔勒市农口整体规划和中央、自治区治水新理念，市水利局将进一步压紧压实责任，保证施工进度，确保按照计划完成年度投资。一是开展储备项目前期踏勘工作和项目可行性研究报告编制，推动立项审批和前期工作，力争项目落地实施。二是加强水利项目建设监管。严格落实项目包联制度，做到一个项目、一个领导、一抓到底；实行项目会商制度，定期组织项目管理人员培训，及时解决施工过程中遇到的问题；加强项目质量安全管理，增加日常巡查频率，强化安全生产教育，完善工程质量管理体系。

二、加强水资源管理。

1、保障粮食安全。优先保障粮食生产用水，对2023年14万亩粮食作物，优先配水。并通过库塔干渠西干渠引水、孔雀河老河道抽水等方式解决普惠干渠维修期普惠地区的粮食作物用水问题。

2、加强地表水灌溉管理。一是优化大坝水管站等3个水管站职能，分片区做好用水管理。二是落实“四到户”工作，实行24小时轮灌制度，细化用水量测算，与用水户双方签字认可。三是用水管理透明化、精细化，落实超定额累进加价制度，水费核算结果张榜公示。

3、加强节水灌溉。一是做好工程性节水。全力抓好大型灌区改造项目、末级渠系项目等6个重大项目建设工作。进一步完善水利基础设施，提高灌溉保证率和水的利用率，节约农民用水成本、增加农民收入。二是做好管理节水。结合上级下达的用水指标，根据作物种植结构及灌溉面积，制定全市用水计划；发挥农民用水协会作用，提高农民用水协会自主管水能力，巩固农业综合水价改革成果；落实超定额累进加价制度，促进用水户主动节水。三是加快建设取水监测计量体系。积极争取中央水利发展资金，持续开展取水口监测计量更新改造任务，加快取水口取水监测计量体系建设，全面、准确、及时掌握取用水情况，提升用水总量控制管理基础保障能力。

4、加强地下水资源保护。一是尽快确定井电双控运维单位，恢复井电双控设备，落实运维资金，对运维效果按量化指标管理。二是摸清井灌面积底数，合理核定水量指标，下达收费目标任务。三是加大水政执法监管力度。对非法凿井、河道内非法架泵取水、机电井计量设施运行不正常、拒缴水资源费等违法行为依法严厉打击查处。集中处罚、起诉、执行一批故意破坏井电双控设备、拖欠地下水资源费的用水户。四是加强部门协作。对恶意破坏井电双控计量设施、拖欠水资源费的，电力部门不予供电；农业、财政部门暂缓兑现各类补贴。

5、加强水利队伍建设。一是压实水管干部责任，定人定岗定责并与绩效挂钩，将地表水灌溉管理、机电井核查、水费征收等工作责任到人。二是尽快招聘一批水管人员，充实基层水管队伍。

三、保障农村饮水安全

一是加强巡查，持续做好自来水管网维修养护和抢修工作，开展农村管网巡查，对冻胀等情况及时处理，保障农村居民饮水安全；二是开展2次水质检测工作，对各乡镇农村供水水样检测33项，确保水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），保证农村居民安全饮水；三是继续实施库尔勒市城乡供水一体化农村饮水安全工程，逐步更新完善我市农村饮水管网。

四、积极开展河湖管理、水土保持等工作

1、加大河湖保护治理力度。一是督促各级河湖长落实巡河责任，使用巡河APP开展巡河工作，巡河次数、质量达标；二是加强指导，提高各级河长发现问题的能力，推进河湖“清四乱”常态化规范化，坚决遏增量、清存量，防反弹。三是推动实施孔雀河美丽幸福河湖创建工作。

2、加强水旱灾害防御。一是做好汛前隐患排查及整改。汛前对我市辖区内水库、渠首、重点河段、堤防、险工险段进行全面排查，主汛期前完成隐患问题整改。二是督促防洪重点区域内各单位开展应急演练，提高应对突发性灾害性天气的能力。三是做好抗旱保灌工作。

3、加强水土保持监管。一是扎实开展市域内水土保持执法巡查，规范水土保持方案审批工作，加大补偿费征收力度；二是完成2023年卫星遥感监管违法违规图斑整改工作任务，规范信息化应用。

2.机构人员保障情况

库尔勒市水利局2023年通过本部门预算支出，确保了58名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及44名离退休人员的工资、医疗费等。人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。同时，保障了部门全年正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保了公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排

2023年我部门年初安排预算数为5579.37万元，其中:上级安排0.00万元,本级安排5579.37万元，其他资金0.00万元。

综上所述，部门预算安排与本单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2.预算年中调整情况

我部门年初安排预算数5579.37万元，年中调整数增加+1594.24万元，调整后全年预算数7173.61万元，预算调整率28.57%。

综上所述，年中预算调整幅度与本单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为7173.61万元，其中：

（1）基本支出1301.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休费，抚恤金，生活补助，医疗补助费。

（2）项目支出5871.62万元，主要用于2023年中央水库移民扶持基金项目1.50万元、解决春节前农民工工资项目项目200.00万元、陈福良工程项目资金1206.26万元、隐性债务工程款585.10万元、2023年国家水网骨干工程专项【第一批】中央基建项目1584.78万元、2022年中央水利发展资金81.65万元、2023年中央水利发展资金防汛项目657.11万元、2023年中央水利发展项目195.88万元、2023年新疆专项[第一批]中央基建投资预算项目1359.34万元。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出投入、管理和使用情况

1.基本支出投入和使用情况

2023年我部门基本支出年初预算安排1284.34万元，全年预算数1301.99万元，全年实际支出数1301.99万元，其中：人员经费1226.83万元，公用经费75.16万元。全年预算执行率100.00%。

2.基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门严格审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

（二）项目支出投入、管理和使用情况

1.项目支出投入和使用情况

2023年本单位共安排9个项目，全年预算数为5871.62万元，全年实际支出数5871.62万元，执行率100.00%。

其中:上级安排项目9个5871.62万元，本级安排项目0个0.00万元,其他资金安排项目0个0.00万元。

2.项目支出管理情况

（1）依据《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》（新财预字【2016】113号）、《中华人民共和国预算法》等相关资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。

（2）资金拨付审批手续完整。项目资金专款专用，不存在支出依据不合规，序列项目支出，截留，挤占，挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

（3）会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

（4）执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。

我单位将部门单位整体绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共1条，二级指标共1条，三级指标共4条，其中量化指标条数共4条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（一）指标一：运行成本

无此项指标。

（二）指标二：管理效率

无此项指标。

（三）指标三：履职效能

数量指标1：开展项目个数,预期指标值为：>=6项；监控节点完成值：=6项；评价实际完成值：=9项；指标完成率：100.00%；成效分析：提高站位、布局精准，推动实施9个水利项目，着力解决我市地下水超采、渠道防渗率底、河道堤防损毁、农村供水管网老化等突出问题。

数量指标2：优化水管站数量,预期指标值为：>=3个；监控节点完成值：=3个；评价实际完成值：=5个；指标完成率：100.00%；成效分析：分片区做好用水管理，落实“四到户”工作，实行24小时轮灌制度，细化用水测量，与用水户双方签字认可，用水管理透明化、精细化、落实超定额累进加价制度，水费核算结果张榜公示。

数量指标3：保障粮食作物灌溉亩数,预期指标值为：>=14万亩；监控节点完成值：=14万亩；评价实际完成值：=14万亩；指标完成率：100.00%；成效分析：保障渠道安全、水流畅通，各类建筑物和各级水利工程运行正常，为农业灌溉打下坚实的基础。在农业灌溉期间督促各基层水管人员做好用水情况全过程管理，优先保障粮食生产用水，实时巡视检查渠道运行情况，发现问题及时组织渠道清淤及维护。积极同塔里木河流域巴音郭楞管理局对接，协调用水计划、放水时间、时长等，确保农业灌溉不误农时、有序进行。解决好普惠地区用水困难问题，制定夏灌农业用水管理方案，规定轮灌时间，规范用水秩序，促进水资源集约高效利用。

数量指标4：开展水质检查次数,预期指标值为：>=2次；监控节点完成值：=1次；评价实际完成值：=2次；指标完成率：100.00%；成效分析：每年委托市疾控中心分别于上半年、下半年开展2次水质检测，同时委托第三方开展水质检测，对水质做好监测管理，经检测我市农村饮用水水质已达到国家生活饮用水安全标准。

（四）指标四：社会效益

无此项指标。

（五）指标五：可持续发展能力

无此项指标。

（六）指标六：服务对象满意度

无此项指标。

四、评价结论

本部门严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。

- 存在的主要问题及原因分析

1、对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，绩效监督管理需继续加强。

2、在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到100%。

3、建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展；

4、经费严重不足，财政局按人头拨付的办公经费，只够支付电话费等日常费用，各项业务经办缺少经费保障。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

（二）建议

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，单位综合业务费只能保证培训大楼水电暖及锅炉工劳务费，应适当增加新型职业技能培训经费，为经济发展奠定基础。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝

3、进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

七、附表：《部门整体支出绩效自评表》