## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金[第二批]的通知 巴财教[2023]24号
主管部门 |  | 库尔勒市科技局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科技局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3.00 |  | 0.38 |  | 10 |  | 12.67% |  | 1.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3 |  | 0.38 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：选派科技特派员人数80人以上，颁发特派员聘书数量80份以上，制作特派员工作手册数量80份以上，举办或参加科技特派员培训次数不少于5场次； 目标2：加强科技特派员自身队伍建设，提高综合服务能力； | [7 empty] | 完成目标情况：举办库尔勒市科技特派员服务能力提升培训班一次，198名科技特派员参加，邀请老师对项目申报管理、香梨果园健康管理、短视频直播带货等方面进行讲课。科技特派员管理人员参加科技特派员培训一次。加强科技特派员队伍建设，提高综合服务能力；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派科技特派员人数 | >=80人 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =198人 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 频发特派员聘书数量 | >=80份 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 0 | 指标下达晚，资金没有及时拨付，已列入2024年工作计划发放聘书
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作特派员工作手册数量 | >=80份 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =54份 | 67.5 | 5.4 | 因场地受限，到场科技特派员54人，剩余人数已列入2024年培训计划
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办或参加科技特派员培训次数 | >=5场次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5场次 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 12.67 | 0.63 | 指标下达晚，资金没有及时拨付，已列入2024年工作计划
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训科技特派员及时率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作特派员工作手册成本 | >=0.12万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 指标下达晚，资金没有及时拨付，已列入2024年工作计划
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 颁发特派员聘书成本 | >=0.12万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 资金没有及时拨付，已列入2024年工作计划发放聘书
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办或参加科技特派员培训成本 | >=2.76万元 | 预算支出标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.38万元 | 0.14 | 0.01 | 指标下达晚，资金没有及时拨付，已列入2024年工作计划
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技特派员综合服务能力 | >=80人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =198人 | 100 | 20 | 因场地受限，到场科技特派员54人，剩余人数已列入2024年培训计划
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 56.31分