## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 国家级高新区创建“两规划”编制费用经费
主管部门 |  | 库尔勒市科技局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科技局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 320.00 |  | 90.00 |  | 10 |  | 28.13% |  | 2.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 320 |  | 90 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：签订《库尔勒上库高新区“两规划”编制项目 合作协议》数量1个，完成“以升促建”创建国家高新区规划材料的编制数量3个，完成专家现场指导和培训服务4场次及以上，且下发国家部委同意上库高新区升级未国家级高新区批注文件数量7个； 目标2：该项目的实施一是有利于申报国家层面的科技创新专项资金和科技创新公共平台建设扶持资金；二是能够形成高新技术产业聚集效应，吸引一批高新技术企业聚集发展，引领、辐射和带动库尔勒市经济、推动本地产业转型升级。 | [7 empty] | 本项目已完成签订《库尔勒上库高新区“两规划”编制项目 合作协议》数量1个。完成“以升促建”创建国家高新区规划材料的编制数量3个。该项目的实施一是有利于申报国家层面的科技创新专项资金和科技创新公共平台建设扶持资金；是能够形成高新技术产业聚集效应，吸引一批高新技术企业聚集发展，引领、辐射和带动库尔勒市经济、推动本地产业转型升级。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 签订《库尔勒上库高新区“两规划”编制项目 合作协议》数量 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成“以升促建”创建国家高新区规划材料的编制数量 | >=3个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成批注文件数量 | >=7个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 0 | 目前只完成了第一阶段：在新疆政府采购网就《上库高新区“两规划”编制项目》进行公开招标，通过评标定标，确定第三方服务公司，并签订《库尔勒上库高新区“两规划”编制项目合作协议》，资金90万元
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 28.13 | 1.69 | 目前只完成了第一阶段签订合同。措施：第二、第三阶段验收合格后支付剩下部分。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 完成了第一阶段：在新疆政府采购网就《上库高新区“两规划”编制项目》进行公开招标，通过评标定标，确定第三方服务公司，并签订《库尔勒上库高新区“两规划”编制项目合作协议》，资金90万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 签订合作协议成本 | <=96万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 93.8 | 6.57 | 目前只完成了第一阶段签订合同。措施：第二、第三阶段验收合格后支付剩下部分。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成规划材料的编制成本 | <=64万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 目前只完成了第一阶段签订合同。措施：第二、第三阶段验收合格后支付剩下部分。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成专家现场指导、培训服务，且下发国家部委同意上库高新区升级未国家级高新区批注文件成本 | <=160万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 目前只完成了第一阶段签订合同。措施：第二、第三阶段验收合格后支付剩下部分。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市尚酷高新区创建国家级高新区 | 有效推动 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度低 | 60 | 12 | 推动我市尚酷高新区创建国家级高新区 实现目标化程度低
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 54.07分