## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 延续项目—巴财教[2022]11号 关于调整下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知
主管部门 |  | 库尔勒市科技局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科技局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 23.00 |  | 5.87 |  | 10 |  | 25.52% |  | 2.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 23 |  | 5.87 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1；奖励园区核心区建设单位数量5个，保障园区正常运转数量1个； 目标2：通过此项目的实施有效提高传统农业向绿色、生态、创意、精品、高值农业转变。 | [7 empty] | 本项目已完成国家农业科技园区规划和实施方案编制工作，按照“核心区-示范区-辐射区”三个层次进行布局。引进新品种、新技术20个以上，集中示范香梨成熟技术3个以上，打造绿色食品果园1万亩，香梨标准化生产基地1万亩。通过此项目的实施有效提高传统农业向绿色、生态、创意、精品、高值农业转变。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励园区核心区建设单位数量 | >=5个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障园区正常运转数量 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 25.5 | 2.55 | 工作已完成，未及时沟通协调，资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 25.5 | 2.55 | 工作已完成，未及时沟通协调，资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励园区核心区建设单位成本 | <=15万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 工作已完成，未及时沟通协调，资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障园区正常运转成本 | <=8万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5.87万元 | 73.38 | 7.34 | 工作已完成，未及时沟通协调，资金未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高传统农业向绿色、生态、创意、精品、高值农业转变 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10 | 工作已完成，未及时沟通协调，资金未及时拨付
总分 | [11 empty] | 64.99分