## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 库尔勒市铁克其乡文体中心PPP项目
主管部门 |  | 库尔勒市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市自然资源局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3015.03 | 3015.03 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3015.03 | 3015.03 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：资金支付笔数2笔。 目标2：有效促进社会发展。 | [7 empty] | 截止2023年12月31日，项目未开展，资金未支付，未执行原因：办理资金手续进度较慢。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付笔数 | >=2笔 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0笔 | 0 | 0 | 原因：正在办理支付手续；措施：加快支付流程
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：正在办理支付手续；措施：加快支付流程
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 0 | 原因：正在办理支付手续；措施：加快支付流程
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付成本 | <=1507.52万元/次 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/次 | 0 | 0 | 原因：正在办理支付手续；措施：加快支付流程
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有效促进 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 40.00分