## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]33号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补]
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 335.00 |  | 204.00 |  | 10 |  | 60.90% |  | 6.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 335.00 |  | 204.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建污水管网7100米及相关配套检查井等，新建收集池（50立方2个、20立方1个、10立方8个），提升井1个。购买吸污车2辆。 目标2：通过项目实施，进一步提升群众生产生活积极性，提升农村居住环境。 | [7 empty] | 新建污水管网7100米及相关配套检查井等，新建收集池（50立方2个、20立方1个、10立方8个），提升井1个。购买吸污车2辆。 通过项目实施，进一步提升了群众生产生活积极性，提升农村居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成改厕农户数量 | >=226户 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =226户 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成推进的行政村数量 | =1个 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网长度 | >=7100米 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7100米 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设污水检查井数量 | >=250个 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =250个 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建收集池数量 | >=11个 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升井数量 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买吸污车数量 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造完的户厕设施合规率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =95% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 60.9 | 6.09 | 偏差原因：政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | <=278万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =199万元 | 71.5 | 5 | 偏差原因：政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | <=22万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 44 | 3.08 | 偏差原因：政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设预备费用 | <=35万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 偏差原因：政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进行政村的卫生厕所普及率 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | >=85% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =85% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 80.26分