## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财农（2021）29号-新财农（2021）38号关于下达2021年农村“改厕资金”的通知英下乡喀村污水处理项目
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 197.97 |  | 197.97 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 197.97 |  | 197.97 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：主管道DN400长度为2600米，支管道DN300长度4400米，污水井约240个，回复水泥地面面积5000㎡，配套污水处理设备1套。 目标2：进一步提升群众生产生活积极性，提升农村居住环境。 | [7 empty] | 已完成主管道DN400长度为2600米，支管道DN300长度4400米，污水井约240个，回复水泥地面面积5000㎡，配套污水处理设备1套。 进一步提升群众生产生活积极性，提升农村居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫村数量 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设主管道长度 | >=2600米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2600米 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设支管道 | >=4400米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4400米 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设污水检查井数量 | >=240个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =240个 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 恢复水泥地面面积 | >=5000平方米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5000平方米 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套污水处理设备数量 | >=1套 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | <=197.97万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =197.97万元 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民户数 | >=653户 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =653户 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | >=2378人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =2378人 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少生态污染源，改善当地生态环境 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 5
总分 | [11 empty] | 100.00分