## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建[2022]48号2022年新疆专项[第一批]中央基建投资预算拨款（五小工程）
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 78.00 |  | 28.84 |  | 10 |  | 36.97% |  | 3.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 78.00 |  | 28.84 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.建设五小场所总建筑面积300平方米， 目标2.改善基层条件，保障干部身心健康，激发干事创业热情。 | [7 empty] | 已完成建设五小场所总建筑面积300平方米，改善基层条件，保障干部身心健康，激发干事创业热情。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设五小场所总建筑面积 | >=300平方米 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =300平方米 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总投入 | <=78.00万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =28.84万元 | 37 | 7.4 | 原因：项目未竣工验收，未支付余款，整改措施：尽快办理验收，手续办全，后支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层条件 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发干事创业热情 | 显著提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 81.10分