## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财行[2023]3号2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知[第一批]
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.驻村管寺管委会个数2个，开展宣传教育活动次数5次，慰问宗教人数2人。 目标2.保障社会大局和谐稳定。 | [7 empty] | 驻村管寺管委会个2个，开展宣传教育活动次数5次，慰问宗教人数4人。 保障了社会大局和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障宗教场所数量 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传教育活动次数 | >=5次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问宗教人数 | >=2人 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障日常办公经费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传教育活动经费 | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宗教人员慰问经费 | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会大局和谐稳定 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 政府采购程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及
总分 | [11 empty] | 0.00分