## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新财建[2021]199号下达2021年第三批新疆专项中央基建投资预算巴财建[2021]105号（乡镇干部周转房）
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 454.73 |  | 230.00 |  | 10 |  | 50.58% |  | 5.06分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 454.73 |  | 230 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、英下乡周转房建设总建筑面积2100.00平方米,60套干部周转宿舍和室外配套设施。 目标2：创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。 | [7 empty] | 已完成英下乡周转房建设总建筑面积2100.00平方米,60套干部周转宿舍和室外配套设施。 创造了良好的工作和生活环境，提高了干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施的建设工程面积 | >=2100平方米 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2100平方米 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程周转宿舍数量 | >=60套 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =60套 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设室外配套设施数量 | >=1套 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用成本 | <=372.03万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =230万元 | 61.8 | 4.33 | 政府验收程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | <=42.70万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 政府验收程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设预备费 | <=40.00万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 政府验收程序未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | >=120人 | 其他标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =120人 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 79.39分