## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | （巴财建【2022】87号关于下达2022年新疆专项第二批中央基建投资预算的通知{库尔勒市英下乡幸福社区综合服务设施建设项目}
主管部门 |  | 库尔勒市英下乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市英下乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 300.00 |  | 70.00 |  | 10 |  | 23.33% |  | 2.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300.00 |  | 70.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建社区综合服务设施1个.建筑面积1000平方米，附属道路水电起设施一套，购买办公设备1批。 目标2：提高满足社区居民服务需求和促进和谐社会发展。 | [7 empty] | 新建社区综合服务设施1个.建筑面积1000平方米，附属道路水电起设施一套，购买办公设备1批。 提高了满足社区居民服务需求和促进和谐社会发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区综合服务设施项目数量 | =1个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区综合服务设施项目建筑面积 | >=1000平方米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1000平方米 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区综合服务设施项目附属设施数量 | >=1套 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区综合服务设施项目添置办公设备数量 | >=1批 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 23.33 | 2.33 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 23.33 | 2.33 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建社区综合服务设施项目工程成本 | <=182万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 23.33 | 1.17 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建社区综合服务设施项目前期预备费 | <=15万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建社区综合服务设施项目附属设施成本 | <=53万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建社区综合服务设施项目购置办公设备成本 | <=50万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 偏差原因：项目进度手续未走完，未支付；改进措施：待资金到位及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区居民服务需求 | >=95% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 58.16分