## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财综[2022]23号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[烈士褒扬]资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市退役军人事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市退役军人事务局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700.00 | 700.00 |  | 285.83 |  | 10 |  | 40.83% |  | 4.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700.00 | 700.00 |  | 285.83 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：烈士墓修缮45座，展厅布展654平方米，新建雕塑2座，修缮纪念亭1座，为革命烈士事迹陈展馆、陵园管理用房冬季采暖新增供暖设施，建设照明设施1套，修缮配套设施1套等烈士陵园建筑物及配套设施进行修缮维护。目标2：为社会各界悼念烈士、进行爱国主义教育提供优质服务、褒扬烈士精神，促进烈士纪念设施在社会稳定和长治久安发挥更大作用。 | [7 empty] | 项目已完成烈士墓修缮45座，展厅布展654平方米，新建雕塑2座，修缮纪念亭1座，为革命烈士事迹陈展馆、陵园管理用房冬季采暖新增供暖设施，建设照明设施1套，修缮配套设施1套等烈士陵园建筑物及配套设施进行修缮维护。为社会各界悼念烈士、进行爱国主义教育提供优质服务、褒扬烈士精神，促进烈士纪念设施在社会稳定和长治久安发挥更大作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 烈士墓修缮数量 | =45座 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =45座 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅布展面积 | =654平方米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =654平方米 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建雕塑数量 | =2座 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2座 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纪念亭修缮数量 | =1座 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备设施数量 | =3套 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3套 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 烈士墓修缮合格率 | >=95% | 行业标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 红英烈文化宣传场地建设合格率 | >=95% | 行业标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 烈士纪念设施修缮完成率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮烈士墓成本 | <=135万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =135万元 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展厅布展成本 | <=335.5万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =98.88万元 | 29.47 | 0.88 | 原因：项目已完工，已验收，未竣工结算，部分资金未支付。措施：加快办理进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建雕塑成本 | <=40万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮纪念亭成本 | <=7万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套设施成本 | <=89.15万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =4.96万元 | 5.55 | 0.17 | 原因：项目已完工，已验收，未竣工结算，部分资金未支付。措施：加快办理进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目其他费用 | <=93.35万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 原因：项目已完工，已验收，未竣工结算，部分资金未支付。措施：加快办理进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升烈士陵园爱国主义教育价值 | 逐步提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 85.13分