## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建 [2022] 87 号-关于下达2022年新疆专项[第二批]中央基建投资（阿瓦提社区综合服务设施
主管部门 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 300.00 |  | 86.60 |  | 10 |  | 28.87% |  | 2.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300 |  | 86.6 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：服务中心1个，建筑面积1000平方。 目标2：促进社区基础设施建设，推动农业现代化进程，解决农民工就业问题，促进农村经济发展，促进农村城镇一体化发展。 | [7 empty] | 已完成服务中心1个，建筑面积1000平方。促进社区基础设施建设，推动农业现代化进程，解决农民工就业问题，促进农村经济发展，促进农村城镇一体化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设社区阵地数量 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设服务中心面积 | =1000平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1000平方米 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 28.87 | 2.89 | 偏差原因：正在办理支付手续，整改措施：加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 28.87 | 2.89 | 偏差原因：正在办理支付手续，整改措施：加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程费用成本 | <=300万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =86.6万元 | 28.87 | 5.77 | 偏差原因：正在办理支付手续，整改措施：加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社区础施建设 | >=95% | 其他标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 64.44分