## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财教[2022]62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知（吾夏克铁热克村）
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设玫瑰花长廊300米(包含灯光亮化灯带100米，灯笼80个) 平整土地500平方米(建设水渠200米，人工20人，购买花苗2000株) 目标2:为阿瓦提乡吾夏克铁热克村打造美丽旅游乡村建设，通过打造玫瑰长廊旅游打卡点，吸引更多游客前来游玩打卡，促进村民参与农村旅游发展行业中，提升乡村旅游的知名度 | [7 empty] | 已完成广告制作一批，购买办公用品一批。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设玫瑰花长廊 | >=300米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0米 | 0 | 0 | 偏差原因：此次项目资金也是用于宣传吾夏克铁热克村，活动没有按年初预算建设玫瑰长廊。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平整土地面积 | >=500平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 0 | 偏差原因：此次项目资金也是用于宣传吾夏克铁热克村，活动没有按年初预算建设玫瑰长廊。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 偏差原因：此次项目资金也是用于宣传吾夏克铁热克村，活动没有按年初预算建设玫瑰长廊。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 玫瑰花长廊打造经费 | <=4万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游大分区打造经费 | <=11万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村旅游的知名度 | 显著提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 5
总分 | [11 empty] | 70.00分