## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财教[2022]62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知（小兰干村）
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 3.53 |  | 10 |  | 23.53% |  | 2.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 3.53 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设1个宫灯文化园，设计中国风文化墙4个，建设宫灯文化园费用不高于11万元，设计文化墙费用不超过4万元。 目标2：通过项目实施，增加旅游产业观光点，进一步带动当地产业发展。 | [7 empty] | 已完成设计中国风文化墙4个，通过项目实施，增加旅游产业观光点，进一步带动当地产业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设宫灯文化园数量 | >=1个 | 历史标准 | 0个 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 0 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计文化墙数量 | >=4个 | 历史标准 | 2个 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =23.53% | 23.53 | 2.35 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设宫灯文化园费用 | <=11万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计文化墙费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.53万元 | 88.25 | 8.82 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步带动当地产业发展 | 效果显著 | 历史标准 | 实现目标程度较低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加旅游产业观光点 | 有效 | 历史标准 | 实现目标程度较低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 历史标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=95% | 历史标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
总分 | [11 empty] | 43.52分