## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财教【2022】52号关于提前下达2023年自治区补助 地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.70 |  | 0.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：开展文化活动2场次，舞台维修2次。 目标2：有效提升群众素养。 | [7 empty] | 已完成：开展文化活动2场次，舞台维修2次。 有效提升群众素养。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动场次 | >=3次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 舞台维修次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 0 | 偏差原因：舞台不需要维修，资金购买演出服装。整改措施：后期精准年初预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 12 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 12 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 12
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文化活动支出成本 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 舞台维修成本 | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化素养 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 92.00分