## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新财建[2021]199号下达2021年第三批新疆专项中央基建投资预算巴财建[2021]105号（喀拉亚尕其、吾夏、其盖其格村活动场所活动场所建设）
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 226.50 |  | 120.78 |  | 10 |  | 53.32% |  | 5.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 226.5 |  | 120.78 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：村级活动场所建设项目有3个村，建筑面积1050平方，总预算成本：226.5万元。 目标2：促进农村基础设施建设，推动农业现代化进程，解决农民工就业问题，促进农村经济发展，促进农村城镇一体化发展。 | [7 empty] | 已完成；村级活动场所建设项目有3个村，建筑面积1050平方， 促进农村基础设施建设，推动农业现代化进程，解决农民工就业问题，促进农村经济发展，促进农村城镇一体化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村级活动场所数量 | >=3个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村级活动场所平方数 | >=1050平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1050平方米 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 53.32 | 5.33 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 53.32 | 5.33 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平准每一个村工程总成本 | <=75.50万元/个 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =75.5万元/个 | 53.32 | 10.66 | 偏差原因：未及时办理支付手续，正在办理资金支付手续。改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村基础施建设 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10 | 受益群众满意度偏差原因：
总分 | [11 empty] | 76.65分