## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 根据2021年-巴财企【2020】58号，新财企【2020】76号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金预拨预算的通知和实施
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：项目计划服务社会化退休党员不少于2人，开展退休党员党建活动不少于1次。 目标2：通过项目实施有效丰富退休党员文化生活。 | [7 empty] | 已完成交办公楼电费，通过项目实施有效丰富退休党员文化生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务社会化退休党员人数 | >=2人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展退休党员党建活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 0 | 偏差原因：活动没有按年初预算执行。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动开展成功率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 偏差原因：活动没有按年初预算执行。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 偏差原因：活动没有按年初预算执行。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休党员党建活动开展费用 | <=90元/人 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90元/人 | 100 | 20 | 偏差原因：活动没有按年初预算执行。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富退休党员文化生活 | 有效 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 偏差原因：活动没有按年初预算执行。整改措施：后期精准年初预算
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休党员满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 偏差原因：活动没有按年初预算执行。整改措施：后期精准年初预算
总分 | [11 empty] | 40.00分