部门专项-档案事业费项目支出绩效评价

报告

（2024年度）

项目名称：部门专项-档案事业费

实施单位（公章）：库尔勒市档案馆

主管部门（公章）：库尔勒市档案馆

项目负责人（签章）：于凤梅

填报时间：2025年4月26日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

对馆藏档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作，同时对档案馆所有馆藏档案进行梳理和规整，保障日常工作有序进行。对全市立档单位的业务指导、和到期移交档案的集中保管;做好档案编研出版、档案员培训工作；负责宣传库尔勒市的历史变迁与发展成就，引导各族干部群众正确认识新疆历史、民族发展史、宗教演变史。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：对馆藏38000到40000卷档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作，同时对档案馆所有馆藏档案进行梳理和规整，保障日常工作有序进行，保障查阅档案人员不少于200人。

项目实施情况：2024年完成对馆藏38000卷档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作；对档案馆所有馆藏档案进行梳理和规整，保障日常工作有序进行。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数20.00万元，全年预算数20.00万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数20.00万元，全年预算数20.00万元，全年执行数4.43万元，预算执行率为22.15%，主要用于：保管支出减少，平均每卷档案保管成本1.17元/卷，共计4.43万元。

（二）项目绩效目标

# 1.总体目标：

# 目标1：对馆藏38000到40000卷档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作，保障查阅档案人员不少于200人。

# 目标2：通过项目实施，有效提高档案社会利用率。

# 2.阶段性目标：上半年根据计划做好全年对38000卷馆藏档案进行安全、保密、保护工作，对档案库房环境检查与维护。梳理积压档案，建立待整理清单，启动分类归档工作，完成率不低于30%。下半年对档案馆所有馆藏修订档案管理制度，明确分类、保管、销毁等操作标准，形成标准化手册，挖掘特色档案资源，支持研究与宣传。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。考查档案馆在档案收集、整理、保管、利用等环节的工作成效，确保档案资源得到科学管理，如是否按照规定的标准和流程对档案进行分类、编目，档案的保存环境是否符合要求，以保障档案的完整性和安全性。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握部门专项—档案事业费经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。

（2）提升资源利用效率

向社会公开项目绩效情况，增加档案馆工作的透明度，让公众了解档案馆项目的资金使用效果、服务质量等，增强公众对档案馆的信任和满意度，争取更多的社会支持和资源投入。

（3）为决策提供支持

根据绩效评价结果，决策部门可以及时了解档案馆项目的实施情况，判断项目是否需要进行调整，如调整项目的发展方向、工作重点，或对项目的预算进行重新分配，以更好地实现项目目标。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，为今后类似档案馆项目的规划、设计和实施提供经验教训和参考依据，使未来项目在目标设定、资源配置、管理模式等方面更加科学合理，提高项目的整体质量和效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是部门专项-档案事业费及其预算执行情况。该项目由库尔勒市档案馆负责实施，旨在对38000卷馆藏档案进行安全、保密、保护工作；对档案馆所有馆藏档案进行梳理和规整，保障日常工作有序进行具有相关性。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为4.43万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。在预算执行过程中的实际表现，包括预算执行的进度是否与计划相符，是否存在超预算支出或预算执行缓慢的问题。例如，是否按照预算安排及时采购档案管理所需的设备和物资，是否严格控制各项费用的支出，确保不超出预算额度。同时，分析预算调整的合理性和规范性，是否因特殊情况需要调整预算，调整的程序是否符合规定。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- 社会等影响：评估档案利用服务对社会、经济、文化等方面产生的实际影响，如为政府决策、学术研究、企业发展、文化传承等提供了多少有价值的信息，是否促进了相关工作的开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

# 本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

本次项目支出绩效自评采用最低成本法方法。最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。其原因为该方法相对简单，不需要复杂的计算和大量的数据支持。只需确定各方案的成本，然后进行比较即可。对于档案馆来说，无需投入过多的人力、物力和时间进行复杂的绩效评价分析，降低了评价成本和难度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。采用计划标准是因为其通过将实际工作成果与计划标准进行对比，可以直接考查档案馆是否按照预定的目标和方向开展工作，以及在多大程度上实现了这些目标，有助于引导档案馆各项工作朝着预期的方向发展。

- 绩效评价工作过程

# （1）前期准备与规划

# 在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，工作小组由单位主要领导于凤梅、财务人员曹馨月、管理人员顾文丹组成，单位主要领导熟悉档案业务流程和行业标准，能确保业务评价的专业性；财务人员可从资金管理角度把控评价；管理人员了解档案馆整体运营。

# （2）指标体系构建

# 依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。明确此次绩效评价旨在衡量档案资源管理、利用服务、信息化建设等方面的成效，提高管理效率与服务质量。根据评价目标，界定评价范围，涵盖档案收集、整理、保管、利用、信息化建设、资金管理、人员管理等全流程工作，以及档案馆各部门、各业务环节。

# （3）数据收集与整理

# 工作小组通过查阅档案馆的文件资料、业务记录、财务报表等，收集与绩效评价相关的信息；同时，向工作人员、档案利用者发放调查问卷，开展访谈，了解实际工作情况和服务对象的满意度，对收集到的资料进行分类整理和核实，确保数据真实可靠。

# （4）数据分析与评估

# 通过对馆藏档案内容进行分类、主题分析等，了解不同时期、不同领域的信息分布情况，评估档案馆在反映社会历史发展、特定行业变迁等方面的完整性和代表性。例如，分析不同历史时期的政策文件，可评估档案馆对政策演变的记录是否全面。统计各类文件资料的查阅频率、利用者类型、利用目的等数据。通过分析这些数据，可以了解哪些档案资源更受关注，不同用户群体的需求特点，从而评估档案资源的社会价值和利用效益，为优化馆藏结构和服务提供依据。

# （5）报告撰写与反馈

# 工作小组根据评价结果，撰写详细的绩效评价报告。报告内容包括评价工作概述、评价结果、存在的问题分析、改进建议等，客观准确地反映档案馆的绩效状况，为后续决策提供依据。

# （6）后续跟踪与改进

# 在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况。详细解读评价报告，说明评价过程和结果，听取被评价方的意见和解释，共同探讨存在问题的原因和改进措施。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，部门专项-档案事业费在对馆藏38000到40000卷档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作，保障查阅档案人员不少于200人、通过项目实施，有效提高档案社会利用率等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在档案资源体系建设完善工作取得了显著的成效，如1、扩大档案征集范围，加强对重大活动、民生、地方特色档案的收集，确保档案资源多样化、系统化。2、继续推进传统载体档案数字化，完成存量档案数字化转换，实现高效检索于共享等。

# 在项目管理方面，库尔勒市档案馆通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，在档案社会利用率等方面的提升，为查阅档案人员带来了实实在在的利益。

综上所述，部门专项-档案事业费在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 94.55分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为16.89分，得分率为 84.45%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.66分，得分率为 94.15%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 16.89 |
| 项目产出 | 40 | 37.66 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 94.55 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件要求；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 绩效目标应紧密围绕档案事业发展规划的总体目标和任务来设定。结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，在充分考虑档案部门的人力、物力、财力等资源条件以及项目实施的技术难度、时间跨度等因素的基础上设定，确保目标具有现实可行性。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求充分考虑档案收集、整理、保管、利用等各个环节的实际工作需要。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算额度测算依据充分，按照标准编制。

# 在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

# 本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用在保障重点项目的基础上，兼顾其他一般性项目的资金需求，维持档案事业各项工作的均衡发展此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分16.89分，得分率为84.45%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资20万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出4.43万元，预算执行率为22.15%。

# 此项权重分值为4分，得分为0.89分。

# （3）资金使用合规性

# 本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。档案事业费的使用需严格按照批准的预算执行，确保各项支出在预算范围内。

# 严格按照国家统一的会计准则和财务制度进行会计核算，确保财务信息真实、准确、完整。对档案事业费进行单独核算，设置专门的会计科目和账目，清晰反映资金的收支情况。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，管理制度应覆盖档案事业费涉及的所有业务领域，包括预算编制、资金审批、支出管理、资产管理、绩效评价等。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）制度执行有效性

# 本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。单位管理层对制度执行的重视程度至关重要。管理层不仅要以身作则，严格遵守制度，还要积极推动制度在单位内部的执行。如在单位内部会议上，管理层反复强调制度执行的重要性，对严格执行制度的部门和个人给予表扬，对违反制度的行为进行严肃处理，形成良好的制度执行氛围。

# 在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时资金使用过程中的审批、报销等流程规范透明。每笔资金支出都需经过经办人申请、部门负责人审核、财务人员复核、单位领导审批等环节。

# 综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.66分，得分率为94.15%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：档案保管卷数，指标值：>=38000卷，实际完成值：38000卷，指标完成率100%。

# 指标2：查阅档案人数，指标值：>=200人，实际完成值：354人，指标完成率177%，偏差原因：年初目标值设置过低，全年实际查阅档案人数为354人。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ②质量指标：

# 指标1：入档档案达标率，指标值：>=95%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ③时效指标：

# 指标1：查阅档案及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# ④成本指标：

# 指标1：平均每卷档案保管成本，指标值：<=5元/卷，实际完成值：1.17元/卷，指标完成率23.4%，偏差原因：全年实际支付4.43万元部分待支付项目正在走采购手续。

# 此项权重分值为10分，得分为7.66分。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 实施效益

# ①社会效益指标：

# 指标1：提高档案社会利用率，指标值：>=90%，实际完成值：90%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# 2.满意度

# 指标1：查阅者满意度，指标值：>=98%，实际完成值：98%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

部门专项-档案事业费项目年初预算20.00万元，全年预算20.00万元，实际支出4.43万元，预算执行率为22.15%，项目绩效指标总体完成率为100.06%，总体偏差率为77.91%，偏差原因1、年初“查阅档案人数”目标值设置过低，全年实际查阅档案人数为354人；2、资金支付过低，部分待支付项目正在走采购手续，改进措施：1、根据上年查阅档案人数精准设置目标值；2、项目资金采购、支付手续尽快走完流程。

五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

# 加强组织领导，明确职责分工，切实落实到人，形成合力。将财政拨付资金纳入绩效自评范围，对绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况、项目管理情况，进行绩效自评，做到突出重点、适时适当、及时纠正、定期“回头看”。

- 存在的问题及原因分析

# 绩效理念尚未牢固树立，需加强对项目绩效整体工作的学习和认识。并根据本单位的实际情况，认真分析、完善制度、控制非必要性支出，进一步提升项目支出水平。

六.有关建议

# 进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，针对管理层，开展战略绩效管理培训，重点讲解绩效与组织战略的关联、绩效管理在企业决策中的重要性；对普通员工，举办基础绩效管理知识讲座，通过案例分析、情景模拟等方式，帮助员工理解绩效对个人职业发展的意义。总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

部门专项—档案事业费项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 0.89 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 7.66 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 部门专项-档案事业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 库尔勒市档案史志局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市档案史志局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 4.43 |  | 10 |  | 22.15% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 4.43 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：对馆藏38000到40000卷档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作，保障查阅档案人员不少于200人。 目标2：通过项目实施，有效提高档案社会利用率。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成对馆藏38000卷档案进行安全、保密、保护、宣传利用等工作；对档案馆所有馆藏档案进行梳理和规整，保障日常工作有序进行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案保管卷数 | >=38000卷 | 历史标准 | 38000卷 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =38000卷 | 100% | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 查阅档案人数 | >=200人 | 历史标准 | 300人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =354人 | 177% | 10 | 原因：全年实际查阅档案人数为354人。整改措施：根据上年查阅档案人数精准设置绩效指标。 |
|  |  | 质量指标 | 入档档案达标率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 查阅档案及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每卷档案保管成本 | <=5元/卷 | 历史标准 | 5元/卷 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.17元/卷 | 23.4% | 0 | 原因：全年实际支付4.43万元部分待支付项目正在走采购手续。整改措施：采购手续完成及时支付。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案社会利用率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅者满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00分 |  |