## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-《库尔勒市全面小康志》编纂工作经费
主管部门 |  | 中共库尔勒市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共库尔勒市委员会办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 44.58 |  | 10 |  | 74.30% |  | 7.43分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 |  | 44.58 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障发行期刊数量600本。 目标2：通过项目实施有效提高新疆档案事业的贡献率。 | [7 empty] | 项目已完成《库尔勒市全面小康志》编纂工作费用，书册已审读完毕，已移交出版社，待申请好书号后保障印刷600本。目前已支付项目90%资金，待书册印刷完毕再支付10%项目保证金。《小康志》客观记述了1978年至2021年库尔勒市政治、经济、文化、社会、生态等各方面的历史与现状，项目完成后对新疆档案事业的贡献率达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发行期刊数量 | >=600本 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0本 | 0% | 0 | 原因：项目已完成《库尔勒市全面小康志》编纂工作，书册已移交出版社，还未开始印刷。整改措施：待书号申请完毕尽快印刷。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 期刊印刷差错率 | <=5% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：项目已完成《库尔勒市全面小康志》编纂工作，书册已移交出版社，还未开始印刷。整改措施：待书号申请完毕尽快印刷。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 期刊发行及时率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：项目已完成《库尔勒市全面小康志》编纂工作，书册已移交出版社，还未开始印刷。整改措施：待书号申请完毕尽快印刷。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 期刊印刷成本 | <=49万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =33.58万元 | 68.53% | 6.85 | 原因：项目实际需要资金减少，书册未印刷，按合同要求还需扣留10%的保证金。整改措施：后期项目多方询价精准项目预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 期刊编纂成本 | <=11万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新疆档案事业的贡献率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：书册未印刷完毕，读者未阅读。整改措施：书册印刷完毕后尽快发放到读者手中。
总分 | [11 empty] | 44.28分