## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-专用通信局业务经费
主管部门 |  | 中共库尔勒市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共库尔勒市委员会办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 31.78 |  | 10 |  | 63.56% |  | 0.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 31.78 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：维护36条视频系统专线以及200场次以上各级各类党政视频会议。 目标2：通过项目划实施，有效提高泄密风险减少率。 | [7 empty] | 市委专用通信局为党政重要机关提供专用通信服务，负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术服务和通信保障工作，保障好各级各类党政视频会议的召开，项目已维护32条视频系统专线以及全年更换备品备件26件，有效降低泄密风险。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护视频系统数量 | =36条 | 历史标准 | 36条 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =32条 | 88.89% | 7.22 | 原因：全年实际维护视频系统数量为32条。整改措施：按实际情况精准设置绩效数量目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护备品备件数量 | >=200件 | 历史标准 | 220件 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =26件 | 13% | 0 | 原因：全年实际更换备品备件26件，维护备品备件成本0.82万元。整改措施：继续做好维修维护工作，及时采购备品备件及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维护视频系统合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 故障处理及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护视频系统数量成本 | <=30.96万元 | 历史标准 | 30.96万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30.96万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护备品备成本 | <=19.04万元 | 历史标准 | 2万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.82万元 | 4.31% | 0.43 | 原因：全年实际更换备品备件26件，维护备品备件成本0.82万元。整改措施：继续做好维修维护工作，及时采购备品备件及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 泄密风险减少率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 102.04% | 10 | 原因：按调查问卷实际测算满意度为100%。整改措施：按实际情况精准设置绩效目标值。
总分 | [11 empty] | 68.54分