## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-党委办公室业务费
主管部门 |  | 中共库尔勒市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共库尔勒市委员会办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障办公人员45人，各领域安全风险隐患排查次数不少于12次。 目标2：通过项目实施有效提高宣传政策知晓率。 | [7 empty] | 项目已保障了办公室45人的正常办公运转，在各领域安全风险隐患排查5次。项目经费主要保障以服务市委为中心，自觉对标对表“五个坚持”，履职尽责、担当作为，真正做到紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局，全力建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =45人 | 历史标准 | 45人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各领域安全风险隐患排查次数 | >=12次 | 历史标准 | 12次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 41.67% | 4.17 | 原因：2024年下半年督查办工作重心改变，全年只出具5次在各领域安全排查报告。整改措施：结合工作实际及时做好项目绩效设立。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各领域安全风险隐患排查准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费成本 | <=0.89万元/人 | 历史标准 | 0.67万元/人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.89万元/人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高宣传政策知晓率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 102.04% | 10 | 原因：按调查问卷实际测算满意度为100%。整改措施：按实际情况精准设置绩效目标值。
总分 | [11 empty] | 94.17分