## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-年鉴项目（档案项目）
主管部门 |  | 中共库尔勒市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共库尔勒市委员会办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障年鉴印刷600本。 目标2：通过项目实施有效提高年鉴工作覆盖率。 | [7 empty] | 项目已完成《年鉴》编纂工作，书册已移交出版社，待申请好书号后保障印刷期刊数量600本。《年鉴》客观记述了库尔勒市政治、经济、文化、社会、生态等各方面情况，为库尔勒发展提供详实资料。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年鉴印刷书本数量 | >=600本 | 历史标准 | 600本 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0本 | 0% | 0 | 原因：项目已完成年鉴编纂工作，书册已移交出版社未开始印刷。整改措施：待申请好书号后保障印刷期刊数量600本。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年鉴印刷合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：项目已完成年鉴编纂工作，书册已移交出版社未开始印刷。整改措施：待申请好书号后保障印刷期刊数量600本。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 印刷及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：项目已完成年鉴编纂工作，书册已移交出版社未开始印刷。整改措施：待申请好书号后保障印刷期刊数量600本。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年鉴印刷书本成本 | <=166.60元/本 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =166.6元/本 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年鉴工作覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 年鉴使用者满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 原因：书册未印刷，年鉴未使用。整改措施：待书册印刷完毕尽快让使用者阅读。
总分 | [11 empty] | 60.00分