## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | PPP项目财政支出责任-库尔勒市南市区污水处理厂二期 PPP项目
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1928.06 | 1928.06 |  | 200.00 |  | 10 |  | 10.37% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1928.06 | 1928.06 |  | 200 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：按照《节水型城市考核标准》编制污水处理项目报告，处理城市污水量845.64万m3有效落实了国家节水行动。 目标2：社会效益 利用城市生活污水处理，使城市生活污水得到有效处理，开展园林绿化建设。 | [7 empty] | 1.处理城市污水量1122.44万m3有效落实了国家节水行动。利用城市生活污水开展园林绿化建设，使城市生活污水得到有效利用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年处理城镇污水量 | =1059.6万m3 | 历史标准 | 845.64万m3 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1122.44万m3 | 105.93% | 12.23 | 偏差原因：因南市区污水二期项目的实施，大量污水排到二期进行处理。二期水量增加。改进措施：下年合理设置绩效目标，多参考相关政策。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城镇污水排放标准达标率 | =100% | 历史标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 城镇污水及时有效处理率 | =100% | 历史标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇污水处理费成本 | <=1.55元/m3 | 历史标准 | 2.21元/m3 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.178元/m3 | 11.48% | 0 | 偏差原因：因资金使用审批流程缓慢，影响污水处理费及时支出。改进措施：加快办理资金审批支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳税费 | <=280.54万元 | 历史标准 | 187.83万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：在制定项目的时候不属于免税项目，随着政策变更，目前该项目改为免税项目。改进措施：下年合理设置绩效目标，多参考相关政策。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次项目费用成本 | <=1928.06万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 10.37% | 0 | 偏差原因：因资金使用审批流程缓慢，影响污水处理费及时支出。改进措施：加快办理资金审批支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市生活污水得到有效处理 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 城市生活污水不可能全部处理，存在5%的偏差属于正常
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提供景观绿化用水量 | >=800万m3 | 历史标准 | 845.64万m3 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1122.44万m3 | 140.31% | 5.97 | 偏差原因：污水处理量增加导致存在偏差。改进措施：下年合理设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 96.94% | 10 | 偏差原因：市民觉得处理后的污水使用比较单一，只用于园林绿化。改进措施：增加使用场景。
总分 | [11 empty] | 65.20分