## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | PPP项目财政支出责任-库尔勒市南市区污水处理厂及污水再生利用工程
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3757.00 | 3757.00 |  | 2635.68 |  | 10 |  | 70.15% |  | 2.54
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3757 | 3757 |  | 2635.68 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：年处理城镇污水量1505.75万立方米。 目标2：社会效益 利用城市生活污水处理，使城市生活污水得到有效处理，开展园林绿化建设。 | [7 empty] | 实际年处理城镇污水量853.35万立方米。利用城市生活污水处理开展园林绿化建设，使城市生活污水得到有效利用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年处理城镇污水量 | >=1505.75万m3 | 历史标准 | 1049.56万m3 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =853.32万m3 | 56.67% | 0 | 偏差原因：因为一期的污水处理量减少导致。改进措施：下年合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城镇污水排放标准达标率 | =100% | 历史标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 城镇污水及时有效处理率 | =100% | 历史标准 | 100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇污水处理费成本 | <=2.12元/m3 | 历史标准 | 2.16元/m3 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.08元/m3 | 0% | 0 | 偏差原因：因资金使用审批流程缓慢，影响经费及时支出。改进措施：加快办理资金审批支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳税费 | <=335.38万元 | 历史标准 | 226.09万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目前期不属于免税项目，随着政策的改变，目前该项目属于免税项目。改进措施：下年设置指标时多参考相关政策文件，合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次项目费用成本 | <=3757万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2635.68万元 | 70.15% | 1.52 | 偏差原因：因资金使用审批流程缓慢，影响经费及时支出。改进措施：加快办理资金审批支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市生活污水得到有效处理 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提供景观绿化用水量 | >=1400万m3 | 历史标准 | 1049.56万m3 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =853.32万m3 | 60.95% | 0.24 | 偏差原因：因为一期的污水处理量减少，导致绿化用水减少。改进措施;下年合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 96.93% | 10 | 偏差原因：处理后的污水只用于园林绿化。改进措施：增加使用场景
总分 | [11 empty] | 51.30分