## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2022]128号提前2023年中央水污染[第二批]自治区地下水基础评估二期 下达
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900.00 | 900.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 22.22% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 |  | 200 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：在水源地 54 座泵房周边按要求建设 38194.8米防护隔离设施，每座泵房新建 4 个视频监控，清除保护范围内相关违法设施，设立警示牌、标识标牌及其他水源地保护区建设附属设施。 目标2：通过的实施满足国家对水源地保护区水源要求达到90%以上。 | [7 empty] | 完成水源地34座泵房防护隔离20453米，监控148个，设立警示牌、界标、宣传牌共计308个。有效完成库尔勒市饮用水水源水质达标的目标，完成环保要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 隔离护栏数量 | >=38194.80米 | 历史标准 | =1100米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20453米 | 53.54% | 2.68 | 原因：因该项目建设地点涉及焉耆县、和静县、第二师21团，跨区域协调困难，涉及协调征用农用地，导致进展缓慢。措施：已对接第二师住建局、农业农村局、水利局、自然资源局等部门协商达成土地流转、开展征地事宜，尽快推进完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源保护区界标数量 | >=252个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =118个 | 46.82% | 2.34 | 原因：因该项目建设地点涉及焉耆县、和静县、第二师21团，跨区域协调困难，涉及协调征用农用地，导致进展缓慢。措施：已对接第二师住建局、农业农村局、水利局、自然资源局等部门协商达成土地流转、开展征地事宜，尽快推进完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源保护区道路警示牌数量 | >=148个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70个 | 47.29% | 2.36 | 原因：因该项目建设地点涉及焉耆县、和静县、第二师21团，跨区域协调困难，涉及协调征用农用地，导致进展缓慢。措施：已对接第二师住建局、农业农村局、水利局、自然资源局等部门协商达成土地流转、开展征地事宜，尽快推进完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源保护区宣传牌数量 | >=58个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55个 | 94.82% | 4.74 | 原因：因该项目建设地点涉及焉耆县、和静县、第二师21团，跨区域协调困难，涉及协调征用农用地，导致进展缓慢。措施：已对接第二师住建局、农业农村局、水利局、自然资源局等部门协商达成土地流转、开展征地事宜，尽快推进完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水源保护区警示牌数量 | >=70个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63个 | 90% | 4.5 | 原因：因该项目建设地点涉及焉耆县、和静县、第二师21团，跨区域协调困难，涉及协调征用农用地，导致进展缓慢。措施：已对接第二师住建局、农业农村局、水利局、自然资源局等部门协商达成土地流转、开展征地事宜，尽快推进完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控数量 | >=225套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =148套 | 65.77% | 3.29 | 原因：因该项目建设地点涉及焉耆县、和静县、第二师21团，跨区域协调困难，涉及协调征用农用地，导致进展缓慢。措施：已对接第二师住建局、农业农村局、水利局、自然资源局等部门协商达成土地流转、开展征地事宜，尽快推进完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设内容当年完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 50% | 2.5 | 原因：因该项目建设地点涉及焉耆县、和静县、第二师21团，跨区域协调困难，涉及协调征用农用地，导致进展缓慢。措施：已对接第二师住建局、农业农村局、水利局、自然资源局等部门协商达成土地流转、开展征地事宜，尽快推进完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程费用 | <=663.52万元 | 历史标准 | 500万 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 30.14% | 3.01 | 原因：因施工单位进度资料上报缓慢，审计较慢，导致资金支付率偏低。措施：安排专人盯办，督促施工单位加快工程量材料上报，加快审计进度，按工程实际进度进行资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程其他费用 | <=159.48万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：项目未竣工，暂不使用。措施：项目竣工后计算使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 | <=78万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：预备费不在施工合同范围内，在签证等问题中作为预备费使用。措施：在项目竣工决算时计算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足国家对水源地保护区水源要求 | >=90% | 历史标准 | 90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 60.42分