## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建[2023]84号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2100.00 | 2100.00 |  | 623.94 |  | 10 |  | 29.71% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2100 | 2100 |  | 623.94 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：该项目为中央预算内项目，其中2100万元为中央预算内资金，计划改造老旧小区外道路6条，排水管网长度1700米外配套路等配套基础设施。老旧小区成本为2100万元，总计费用2100万元。目标2：为进一步提升居民的生活水平，有效改善小区居住环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、逐步实现老旧住宅小区功能齐全、配套完善、出行方便、整洁美观、安全有序的目标，便于社区集中统一管理。 | [7 empty] | 完成改造老旧小区外道路6条，排水管网长度1700米外配套路等配套基础设施,提升居民的生活水平，改善居住环境，提升居民生活配套设施、方便居民出行，有效提升居民生活幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造排水管网长度 | >=1700米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1700米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造道路数量 | >=6条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6条 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =29.71% | 37.14% | 0 | 原因：施工方上报进度缓慢，影响项目资金审计。整改措施：督促施工方及时上报工程量，审计单位审计项目进度，加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.71% | 29.71% | 0 | 原因：施工方上报进度缓慢，影响项目资金审计。整改措施：督促施工方及时上报工程量，审计单位审计项目进度，加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每条道路改造成本 | <=350万元/条 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =103.99万元/条 | 29.71% | 0 | 原因：施工方上报项目进度材料缓慢，影响审计进度项目资金支付缓慢，影响施工进度。整改措施：积极申请资金支付，保障资金支付率，协调相关部门推进项目施工进度，节约施工成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区居住环境和居住条件 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 50.00分