## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建【2024】38号关于下达巴州城市基础设施更新改造项目资金的通知
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：基础设施建设1个，新建厕所37处，电力迁改24处。 目标2：提升城市基础设施建设功能。 | [7 empty] | 项目建设：基础设施建设迎宾路排水改造完成，新建公厕完成11座，改造公厕完成13座，移动厕所购买2座，电力迁改16处全部完成。 对城市环境卫生更大提升改造，生态环境的改善，公众意识增强，经济效益显现；改善了城市整体的环境、交通、电力等设施环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施改造 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建改造公共卫生间 | >=37座 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26座 | 70.27% | 2.05 | 偏差原因：公共卫生间选址困难，影响进度。改进措施：抓紧进行选址，督促施工单位加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高压电力迁改 | =24处 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16处 | 66.66% | 1.33 | 偏差原因：绩效目标设置错误；改进措施：下年合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建设施改造成本 | <=3200万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3200万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建改造公共卫生间成本 | <=1200万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高压电力迁改成本 | <=600万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市基础设施建设功能 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 87.38分