## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]74号关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.30 | 5.55 |  | 3.70 |  | 10 |  | 66.67% |  | 6.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.3 | 5.55 |  | 3.7 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：2024年库尔勒市农村低收入群体等六类重点对象建设抗震防灾工程3户，每户补助1.85万元。 目标2：让申请建设抗震安居房的农村低收入群体等六类重点对象住上抗震防灾房。工程完成后验收合格，使农户住房安全得到了有效保障。使住户满意度达到100% | [7 empty] | 截止2024年8月，库尔勒市农村低收入群体等六类重点对象实际完成建设抗震防灾工程2户，实现拨付每户补助资金1.85万元。通过农村危房改造的项目实施，使申请建设抗震安居房的农村低收入群体等六类重点对象住上抗震防灾房，工程竣工验收合格，有效保障了农户的住房安全，达到了良好的社会效益，使住户满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抗震安居房改造户数量 | >=3户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2户 | 66.67% | 6.67 | 偏差原因：由于农户申请建设抗震安居房的数量仅有2户，户数低于实际中央财政拨付的资金户数。改进措施：在今后的目标绩效评价工作中，精准做好指标值设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 抗震安居房改造户补助标准 | <=1.85万元/户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.85万元/户 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市农村低收入群体等六类重点对象住房安全 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 20 | 偏差原因：由于该工程建设质量较好，补助资金拨付较为及时，有效保障了农户的住房安全，指标实际完成值达到了预期效果。改进措施：在今后的绩效评价工作中，精准做好指标设置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：由于农村危房抗震改造工程建设质量较好，完工后资金拨付较为及时，农户非常满意，达到指标实际完成值达到了预期效果。改进措施：在今后的绩效评价工作中，精准做好指标设置。
总分 | [11 empty] | 93.34分