## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 延续项目-2023年春季绿化苗木经费
主管部门 |  | 库尔勒市园林绿化事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市园林绿化事务中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 374.10 | 374.10 |  | 109.50 |  | 10 |  | 29.27% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 374.10 | 374.10 |  | 109.50 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：支付商家项目次数9次，支付250万个营养钵项目款；支付1项树木支撑服务费。目标2：通过项目实施，有利于美化环境、净化空气、调节气候以及减弱噪声，提升城市景观效果。 | [7 empty] | 截止2024年12月31日已完成支付商家项目次数9次，支付250万个营养钵项目款；支付1项树木支撑服务费，通过该项目的实施，有利于美化环境、净化空气、调节气候以及减弱噪声，提升城市景观效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付商家项目次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买营养钵 | >=250万个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250万个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买树木支撑服务 | >=1项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 29.27% | 0 | 偏差原因：因资金使用审批流程缓慢，影响经费及时支出。改进措施：加快办理资金审批支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 29.27% | 0 | 偏差原因：因资金使用审批流程缓慢，影响经费及时支出。改进措施：加快办理资金审批支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付苗木经费项目款 | <=356.39万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.79万元 | 25.76% | 0 | 偏差原因：因资金使用审批流程缓慢，影响经费及时支出。改进措施：加快办理资金审批支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付营养钵项目款 | <=10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付树木支撑项目款 | <=7.71万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.71万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市景观效果 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 商家满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 68.00分