## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 延续项目-拖欠新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司市政园林绿化水费
主管部门 |  | 库尔勒市园林绿化事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市园林绿化事务中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | 1200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：支付自来水公司16个月水费，绿化用水量11826884立方，灌溉总面积2017.89公顷。 目标二：巩固园林城市绿化成果，提高树木、花草成活率，提高城市景观此效果。 | [7 empty] | 截止2024年12月31日本项目已完成建成区绿化植被的灌溉，绿化用水量11826884立方，巩固了园林城市绿化成果，提高了树木、花草成活率，提高了城市景观此效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化用水量 | >=11826884立方 | 计划标准 | -- | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11826884立方 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化灌溉总面积 | >=2017.89公顷 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =802.42公顷 | 39.77% | 0 | 偏差原因：年初设定目标值按用水量倒推出的灌溉面积，但实际与倒推面积有偏差；改进措施：相关业务科室因每年将数据实时更新，确保目标值设定精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 灌溉设施使用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保障正常运转及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公顷绿化灌溉费用 | <=0.59万元/公顷 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.49万元/公顷 | 252.54% | 0 | 偏差原因：年初设定绿化灌溉面积与实际有偏差，每公顷绿化灌溉费用有所增加；改进措施：相关业务科室因每年将数据实时更新，确保目标值设定精准。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次绿化灌溉费用成本 | <=1200万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 节约用水率 | >=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 80.00分