## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-路灯亮化经费
主管部门 |  | 库尔勒市市政工程事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市市政工程事务中心
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900.00 | 900.00 |  | 750.00 |  | 10 |  | 83.33% |  | 5.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 |  | 750 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成全市路灯、景观灯10万余盏照明工作。缴纳电费不少于12次。 目标2：通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善。 | [7 empty] | 截至12月31日已完成项目支付750万元，完成全市路灯照明工作。缴纳路灯亮化电费10次。通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善，丰富市民的夜生活，对经济繁荣，发展旅游业，树立城市夜间形象，营造高尚的文化氛围，为城市带来更多的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障路灯、景观灯数量 | >=10万盏 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.97万盏 | 109.7% | 9.03 | 原因：城市设施路灯增加。整改措施：对景观灯、路灯精准统计。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳电费次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 83.33% | 8.33 | 原因：缴纳10次已完成保障全年的亮化工作。整改措施：年初精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯、景观灯正常照明率 | >=96% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月缴纳电费成本 | <=75万元/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元/次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次补助费用成本 | <=900万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750万元 | 83.33% | 8.33 | 原因：缴纳10次已完成保障全年的亮化工作。整改措施：年初精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民照明环境率 | =20% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=96% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 91.52分