部门专项-房屋征收工作项目专项资金

支出绩效评价

报告

（2024年度）

项目名称：部门专项-房屋征收工作项目专项资金

实施单位（公章）：库尔勒市房屋征收与补偿管理

办公室

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：肉孜·玉奴斯

填报时间：2025年03月26日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据库尔勒市城市建设总体规划，按照市政府的安排部署，2024 年将全面启动新建27号小区二期，37号小区，续建18号地块、23 号地块、28号地块、79号地块、101号地块棚户区改造项目、库尔勒市现代职业高中建设项目、224号地块保障性住房项目、136号地块民政局巴州流浪乞讨人员救助管理站项目、巴州儿童福利设施项目、巴州未成年保护设施项目、教育卫生医疗建设项目，自拆统建项目、道路和重点项目征收工作。

2.项目主要内容：

项目主要内容：依法依规，实施阳光征收；保证征收补偿公开、公平、公正，涉及征收行政村分别组织召开了村民大会，选举产生数名威信高、情况熟悉的征收监督代表。组成征收监督小组，负责对征收的程序、征收环节实施监督，并代表全体被征收人选择确定测绘和评估机构，尤其是在房屋测绘阶段征收监督小组会同国土、规划、乡、村干部全程介入，全程实施监督。做到测绘、评估和监督“三公开、三公示”。

项目实施情况：截止12月31日，本项目已完成保障1月-12月单位正常运转；开展培训宣传4次，通过本项目实施使棚户区居民居住条件显著改善。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

# （2）资金使用情况

该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数3.59万元，预算执行率为35.90%，主要用于：支付征收工作办公费1.59万元、法律顾问费1.5万元、政策宣传印刷费0.5万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标1：保障正常运转单位数量1个，全年开展培训宣传不少于4次。目标2：改善征收户居住条件达到95%。

2.阶段性目标

保障正常运转单位数量1个，3月31日之前开展培训宣传不少于1次；6月30日之前开展培训宣传不少于1次，9月30日之前开展培训宣传不少于1次；12月30日之前开展培训宣传不少于1次。全年累计培训宣传不少于4次。

每月度对征收户居住情况进行调查摸底，及时了解第一手情况，并对发现的问题及时解决，每季度进行总结，查漏补缺，向总体目标靠拢，保证全年达到征收户居住条件达到95%的总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

根据我单位实际情况，并保证在遵守法律法规和相关标准的前提下，认真细致地编制预算绩效评价报告，保证报告内容的全面与准确，做到不漏不差。从预算的编制到项目的完成，全面覆盖了该项目的各项绩效指标，并进行了细致的整理与评估。

针对该项目，我单位充分考虑到单位的实际情况，尽可能地设立可量化的指标，以期衡量绩效的完成情况，同时，对指标内容进行细化，可根据指标完成情况，总结可改善措施，以期实际绩效目标的全面完成。

根据项目要求，在绩效评价的数据收集与分析方面，充分利用智能化科学技术，再用专业工具对数据进行深入分析，以确保评价结果的有效性、科学性、完整性。在此基础上，对分析数据在质量和完整性方面进行严密监控，对存在的问题予以及时解决，以确保绩效评价的真实和完整。

在绩效评价报告的撰写结构方面，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先根据要求简要介绍项目的背景、目标和预算安排，为绩效评价提供了必要的基础资料；其次详细介绍绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性、可复现性、可操作性奠定了坚实的基础；再次根据指标评价方法对各项绩效指标的完成情况进行了逐个分析和评价，找出项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合论述总结，提出明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

此项目预算绩效评价报告，从项目内容、评估方法、数据收集分析、结论评估等方面均具备一定程度的完整性和真实性，能够客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有效的参考价值。通过绩效评估保证在以后的工作开展中，持续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以便更好地为项目的管理和优化服务。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

衡量项目目标的实现程度，通过对比项目实际产出与预期目标，确定项目是否成功完成了既定任务。

（2）提升资源利用效率

评估项目的社会效益，深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

以绩效评估为参考依据，明确项目各参与者在预算绩效管理中的职责与任务，用绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，提高项目管理者的责任意识，不断优化管理流程，完善各项内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障该项目按计划予以高效推进。

（4）为决策提供支持

为决策提供依据，帮助决策者了解项目的成效和问题，以便在未来的项目规划和决策中做出更加明智的选择。

- 促进项目持续改进

促进项目管理的改进，通过评价发现项目实施过程中的问题和不足，提出改进意见，提高项目管理水平。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是部门专项-房屋征收工作项目专项资金及其预算执行情况。该项目由库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室负责实施，旨在保障单位正常运转，全年开展培训宣传不少于4次，改善征收户居住条件达到95%。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为3.59万元。

4.绩效评价的范围

项目预算绩效评价报告的评价范围要求广泛、全面、真实、完整，范围包括从项目立项开始，到项目评价时为止，在此期间的所有关键预算活动和财务流程。主要包括以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：通过审查项目预算的编制依据，再审查项目预算的合理性、科学性以及实际执行效果、预算调整的原因等。

- 资金管理：全面监控和分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性及及时性。

- 项目实施进度与产出：不断审视评估项目是否按照计划顺利推进，各项任务是否顺利完成，项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期等。

- 社会、生态等影响：全面考察该项目对社会、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。按照规范的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。采用部门评价、单位自评和财政评价的方法明确各方职责，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上予以开展。

（3）激励约束。要把绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性相联系，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责的机制。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开透明，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了成本效益分析法评价方法。原因是运用成本效益分析法可以更全面、客观地评价项目的成本和效益，为项目的持续改进提供依据。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

原因是通过将实际绩效与计划标准进行对比，可以有效评价项目的进展情况，并及时采取措施进行调整，以确保项目目标的实现。

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由肉孜·玉奴斯任组长，由地里努尔、叶玉兰、袁小溪任组员，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

进行绩效评价之前核对了2024年的项目预算资金支付凭证，和业务科室核对了项目完成情况，向征收居民发放了100份满意度调问卷，满意度达到100%。为绩效评价工作提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

通过对24年的项目预算资金的支付数据进行了分析。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实施、产出成本及项目效益等各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，得出评价结果。

（5）报告撰写与反馈

项目报告，必须依据相关法规和标准来撰写，根据项目评价范围，全面包括各项定量及定性指标，并按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。主要内容应包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告的反馈阶段，应及时向项目实施主体及相关单位进行反馈，全面听取各方意见与建议，对报告内容进一步完善与优化，确保评价报告的真实高效与可操作性。

- 后续跟踪与改进

项目报告撰写完成后，在实际操作过程中，应持续跟踪项目的落实情况，定期对项目绩效进行检查与评价，保证项目能够顺利开展，并对评估报告及时调整与完善，实现绩效的持续完善，并根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，并及时时调整绩效评价指标体系与方法，确保项目评价的有效，并保证项目能持续稳定地开展。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，部门专项-房屋征收工作项目专项资金在目标1：保障单位正常运转，全年开展培训宣传不少于4次，目标2：改善征收户居住条件达到95%等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在房屋征收日常业务中取得了显著的成效，如本项目已完成保障1-12月单位正常运转，开展培训宣传工作4次，通过本项目实施使棚户区居民对征收政策有一定的了解等。

在项目管理方面，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，社会效益等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，部门专项-房屋征收工作项目专项资金在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为83分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%。项目产出类指标权重为40分，得分为25分，得分率为62.50%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 18 |
| 项目产出 | 40 | 25 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 83 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项根据库尔勒市城市建设总体规划，按照市政府部署，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于财政支持范围，所以此项目立项依据充分。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请依据市征发【2023】21号文件，关于申请2024年房屋征收工作项目专项资金的报告，经过与业务分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究。       此项权重分值为3分，得分为3分。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

# （2）绩效指标明确性

# 根据项目绩效指标，利用科学合理的方法，尽量确定绩效指标的量化标准，对无法量化的尽量形成定性考核指标，设置明确的产出、成本、效益及满意度指标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

# 此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 充分利用现代科技技术和智能化工具，利用科学合理的科学方法，确保预算编制的科学性，在预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资金得到合理的预估与分配。在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。要遵循财政法规的要求，具有合法性。各级政府预算的编制要遵循预算法、预算监督条例的要求，预算编制的形式、内容、程序及报送时间等都要依法进行。

此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）资金分配合理性

# 本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

# 预算编制应当与经济和社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。审查预算时，应重点审查预算安排是否符合国民经济和社会发展的方针政策，收支政策是否可行；重点支出和重点投资项目的预算安排是否适当等内容

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18分，得分率为90%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资10万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出3.59万元，预算执行率为35.90%。

# 此项权重分值为4分，得分为2分。

# （3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了财政相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，严格按市征发【2023】21号文件中的预算金额实施支付，确保了项目资金的最大化利用。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，包括货币资金管理制度、国有资产管理制度、政府采购管理制度、预算收支业务管理制度、票据管理制度、预算绩效管理制度等，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。

# 此项权重分值为4分，得分为4分。

# （2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

此项权重分值为4分，得分为4分。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分25分，得分率为62.50%。具体产出指标完成情况如下：

# 1、数量指标：

# 指标1：开展培训宣传次数，指标值：≥4次，实际完成值：=4次，指标完成率100%。

# 此项权重分值为5分，得分为2.5分。

# 指标2：保障正常运转单位数量，指标值：=1个，实际完成值：=1个，指标完成率100%。

# 此项权重分值为5分，得分为2.5分。

# 2、质量指标：

# 资金使用合规率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率35.90%。偏差原因为提供服务单位未提供相关结算票据，致资金未支付。

# 此项权重分值为10分，得分为5分。

# 3、时效指标：

# 资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率35.90%。偏差原因为提供服务单位未提供相关结算票据，致资金未及时支付。

# 此项权重分值为10分，得分为5分。

# 4、成本指标：

# 指标1：保障正常运转单位成本，指标值：≤6.7万元，实际完成值：=3.09万元，指标完成率46.12%。偏差原因为提供服务单位未提供相关结算票据，致资金未及时支付。

# 此项权重分值为10分，得分为5分。

# 指标2：开展培训宣传费用成本，指标值：≤3.3万元，实际完成值：=0.5万元，指标完成率15.15%。偏差原因为提供服务单位未提供相关结算票据，致资金未及时支付。

# 此项权重分值为10分，得分为5分。

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# 社会效益指标：指标1：改善征收户居住条件，指标值：≥95%，实际完成值=95%，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

# 2.满意度

# 满意度指标：指标1：征收户满意度，指标值：≥95%，实际完成值=95% ，指标完成率100%。

# 此项权重分值为10分，得分为10分。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

# 部门专项-房屋征收工作项目专项资金项目年初预算10万元，全年预算10万元，实际支出3.59万元，预算执行率为35.90%，项目绩效指标总体完成率为66.63%，总体偏差率为30.73%，偏差原因：提供服务单位未提供相关结算票据，致资金未支付，改进措施催促服务单位提供相关结算票据，按时支付。

五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

# 根据项目评估内容，坚持按评估指标进行，以确保项目顺利进行，在做好项目规划的前提下，加强各项绩效指标管理与监控，做好预算绩效管理，全面加强对预算编制与执行的监督管理力度，从而保证提高预算资金使用效率的目的，并在实际工作开展中根据单位实际情况进一步优化预算指标和绩效目标。在绩效目标设立上，要保证科学性、合理性，可衡量性，完整性和真实性，而且在设立指标时，充考虑到指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，无法量化的指标尽量做到可定性化，在项目实际开展中，还需根据项目操作性情况，实行监督管理，做到事前、事中、事后全程监管，确保绩效目标的全面完成，并对在实际开展中发现的问题，及时予以纠正完善，并不断完善绩效指标，使项目评估更加合理化、有效化和可操作化。

- 存在的问题及原因分析

# 1.单位缺乏相关绩效管理方面的人才，虽然近年来绩效评价主体工作过程中绩效管理人员的绩效水平有所提高，但整体水平仍有待提高、专业知识的系统性学习有待加强。

# 2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

六.有关建议

# 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

# 2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

七.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

部门专项-房屋征收工作项目专项资金项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 2 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 5 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 5 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |