## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2022]31号关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金
主管部门 |  | 库尔勒市科学技术馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科学技术馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.35 | 21.35 |  | 21.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.35 | 21.35 |  | 21.35 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：展品更新、开展各类科普宣传、教育实践活动。场馆面积6000平方米，年度正常开馆天数200天，开展各类科普活动次数60场次。 目标2：通过项目实施，努力开创库尔勒科普事业新局面，扎扎实实做好社会稳定、常态化疫情防控、安全生产等各项重点工作，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆增砖添瓦 | [7 empty] | 已完成场馆面积5980平方米、年度正常开馆234天、开展活动60场次。通过项目实施，提升了库尔勒科普事业新局面，扎扎实实做好社会稳定，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆增砖添瓦。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展场馆面积 | >=6000平方米 | 历史标准 | 6000平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5980平方米 | 99.66% | 4.98 | 原因：指标数据统计不够精准，措施：加强明年编制数据科学准确性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度正常开馆天数 | >=200天 | 历史标准 | 220天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =234天 | 117% | 5 | 原因：年初计划闭馆两个月更新展项，布展方案一直未确定。措施：严谨明年预算编制的科学性和准确性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | >=60场次 | 历史标准 | 75场次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60场次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展各类科普活动覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展活动及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付地区乡村科普馆、科技馆新增项目费用成本 | <=21.35万元/项 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.35万元 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年参观群众服务人次 | >=24万人次 | 历史标准 | 20万人次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24万人次 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | >=98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 99.98分