## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]46号关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金
主管部门 |  | 库尔勒市科学技术馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科学技术馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 312.00 | 312.00 |  | 190.17 |  | 10 |  | 60.95% |  | 0.24
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 312 | 312 |  | 190.17 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：年度正常开馆天数170天，开展各类科普活动次数70场次，年度展品展项维修数量110个。 目标2：通过项目实施，全面提升科普宣传影响力，努力开创库尔勒科普事业新局面，坚定不移把科技馆的免费开放做实做细，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感。 | [7 empty] | 已完成年度正常开馆175天、开展各类科普活动70场次、年度展品展项维修110个。该项目发挥了科普教育核心阵地的作用，为公众提供高质量的科学普及及体验。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度正常开馆天数 | >=170天 | 历史标准 | 220天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175天 | 103% | 4.85 | 原因：1-3季度单位开展主题活动较多。措施：根据今年的活动开展更准确的计划明年活动开展场次
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展教育活动场次 | >=70场次 | 历史标准 | 75场次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70场次 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技馆年度展品展项更新、维修数量 | >=110个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展教育活动覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 60.75% | 0.19 | 原因：按照合同签订时间支付，对科普活动、宣传等采购手续正在办理中。措施：记录支付时间到期及时办理展项和采购支付手续，加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展品展现更新、维护成本. | <=150万元 | 历史标准 | 100万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =104.66万元 | 69.77% | 2.44 | 原因：按照合同签订时间支付，对科普活动、宣传等采购手续正在办理中。措施：记录支付时间到期及时办理展项和采购支付手续，加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持乡村科普宣传教育实践活动成本 | <=91万元 | 历史标准 | 57万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.36万元 | 26.77% | 0 | 原因：按照合同签订时间支付，对科普活动、宣传等采购手续正在办理中。措施：记录支付时间到期及时办理展项和采购支付手续，加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普宣传教育实践活动成本 | <=71万元 | 历史标准 | 30万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =61.15万元 | 86.13% | 6.53 | 原因：采购手续正在办理中。措施：及时完成采购手续，加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年群众服务观众人次 | >=24万人次 | 历史标准 | 20万人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24万人次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络科普资源年浏览量 | >=10万人次 | 历史标准 | 8万人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万人次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 59.25分