## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教[2024]7号-关于下达2024年中央科技馆免费开放补助资金[第二批]
主管部门 |  | 库尔勒市科学技术馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科学技术馆
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 |  | 5.78 |  | 10 |  | 64.22% |  | 6.42
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 |  | 5.78 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、2024年第四季度（10-12月）正常开馆天数30天；开展各类科普活动次数12场次；年度展品展项维修数量5个。 目标2、通过项目实施，全面提升科普宣传影响力，努力开创库尔勒科普事业新局面，坚定不移把科技馆的免费开放做实做细，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感。 | [7 empty] | 已完成2024年第四季度正常开馆59天、开展各类科普活动12场次、年度展品展项维护5个。该项目的实施，全面提升科学普及教育，把科技馆的免费开放做实做细，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第四季度展品维修（护）数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第四季度开展科普活动场次 | >=12场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12场次 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第四季度正常开馆天数 | >=30天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59天 | 196.67% | 10 | 原因：计划在第四季度闭馆更新展项，布展方案一直未确定，措施：严谨绩效编制的科学性和准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动覆盖率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展活动及时率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆日常业务管理、维修（护）、科普活动成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.78万元 | 64.22% | 12.84 | 原因：采购手续正在办理中。措施：及时完成采购手续，加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 第四季度活动开展服务群众人次 | >=1万人次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万人次 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 89.26分