## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财教【2023】57号关于提前下达2024年自治区“基层科普下达计划”资金
主管部门 |  | 库尔勒市科学技术协会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市科学技术协会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：奖补1个科普组织（社区），不少于3个科普组织， 目标2：通过奖补，提高基层科普场馆建设质量；提升基层科普活动宣传质量。 | [7 empty] | 开展了科普宣传；奖补了3个科普组织；开展了科普宣传活动，提高了广大市民的科学素质，推动了全市的经济发展，促进了社会的安全与稳定；确保了12个乡村科普馆的良好运行，发挥了乡村科普馆的酵母作用。特别是库尔勒市科学技术馆，全年开放210多天，科普大篷车坚持每周下社区、学校、农村开展科普宣传，深受广大市民的喜爱。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补基层科普教育基地数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补基层科普组织数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 偏差原因：上级已对基层科普馆进行了奖励，要求我协会不再进行奖励。改进措施:科学设置项目，严格落实项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补基层教育基地经费成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 0% | 0 | 偏差原因：上级已对基层科普馆进行了奖励，要求我协会不再进行奖励。改进措施:科学设置项目，严格落实项目。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补基层科普组织经费成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：上级已对基层科普馆进行了奖励，要求我协会不再进行奖励。改进措施:科学设置项目，严格落实项目。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基层科普宣传活动知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 奖补单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 70.00分