## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支农专项-FHJ第一书记为民办实事经费
主管部门 |  | 中共库尔勒市委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共库尔勒市委员会组织部
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 314.00 | 314.00 |  | 23.59 |  | 10 |  | 7.51% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 314 | 314 |  | 23.59 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障村（社区）第一书记人数157人，为民办实事次数6次。目标2：落实第一书记为民办实事政策率。 | [7 empty] | 项目已完成，为村（社区）第一书记人数49人提供经费保障，2024年为民办实事次数9次，聚焦民生焦点，全力以赴解决群众身份的急难愁盼问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村（社区）第一书记人数 | >=157人 | 计划标准 | 157人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49人 | 31.21% | 0 | 原因分析：2024年驻村工作队根据上级部署作了调整；改进措施：依照最新工作安排进行项目调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事次数 | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 150% | 5 | 原因分析：为民办实事整合可用资源，节约财政资金；改进措施：进一步利用财政资金做好为民办实事，增加群众幸福感。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 为民办实事经费使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村（社区）第一书记为民办实事成本 | <=2万元/人 | 计划标准 | 2万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/人 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实第一书记为民办实事政策率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 18.95 | 原因分析：项目绩效目标设定预定值过低，项目完成后效果较好；改进措施：财政预算精准化，做好绩效目标设定。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 考核村（社区）第一书记居民群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.67% | 100% | 10 | 原因分析：部分群众对工作队为办实事开展情况仍有意见建议；改进措施：结合民意，让驻村工作做到群众满意点上。
总分 | [11 empty] | 73.95分