## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 延续项目-2023年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费
主管部门 |  | 库尔勒市党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市党校
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 19.82 |  | 10 |  | 99.10%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.82 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障党校办公教学楼正常运行，全年培训党员干部800人次左右。 目标2：项目实施后，提升干部理论水平和政治素养。 | [7 empty] | 保障党校办公教学楼正常运行，落实市委市政府各项培训工作，全年培训党员干部800人次，该项目已实施完成，党员干部理论水平和政治素养得到提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训干部人数 | >=800人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =800人 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障党校办公教学楼数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1栋 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训结业率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训开展及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训差旅费 | <=8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.48万元 |  | 0 | 偏差原因：因工作需要，将差旅费调剂成教学楼运转经费，年初该项目预算不准确，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障党校办公教学楼运行经费 | <=12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =17.34万元 |  | 0 | 偏差原因：因工作需要，将差旅费调剂成教学楼运转经费，年初该项目预算不准确，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | >=800人 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =800人 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% |  | 10
总分 | [11 empty] | 79.91分