## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 延续项目-消防改建工程
主管部门 |  | 库尔勒市党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市党校
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 270.00 | 270.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 55.56%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 270 |  | 150 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：改建消防水池泵房1个，总建筑面积288.48平方米。 目标2：该项目投入使用后，确保综合教学楼和食宿综合楼正常运行。 | [7 empty] | 改建消防水池泵房1个，总建筑面积288.48平方米，土建工程完成95%，未交付使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建消防水池泵房个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 |  | 8.75 | 原因：该项目未竣工验收，资金审批流程缓慢。措施：加快施工进度，加快资金审批。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建消防水池泵房面积 | >=288.48平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =288.48平方米 |  | 10 | 原因：该项目未竣工验收。措施：加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% |  | 0 | 原因：该项目未竣工验收，资金审批流程缓慢。措施：加快施工进度，加快资金审批。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% |  | 0 | 原因：该项目未竣工验收，资金审批流程缓慢。措施：加快施工进度，加快资金审批。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防改建工程成本 | <=0.94万元/平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.52万元/平方米 |  | 0 | 原因：该项目未竣工验收，资金审批流程缓慢。措施：加快施工进度，加快资金审批。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次建设成本 | <=270万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 |  | 0 | 原因：该项目未竣工验收，资金审批流程缓慢。措施：加快施工进度，加快资金审批。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防工程保障率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% |  | 0 | 原因：该项目未竣工验收，资金审批流程缓慢。措施：加快施工进度，加快资金审批。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% |  | 0 | 原因：该项目未竣工验收，资金审批流程缓慢。措施：加快施工进度，加快资金审批。
总分 | [11 empty] | 24.31分