## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-党校食宿综合楼运转经费
主管部门 |  | 库尔勒市党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市党校
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 60.00%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 30 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、党校食宿综合楼1栋正常运转，发放聘用人员不少于15人的工资及社保医保缴费； 目标2、项目实施后，保障新建食宿综合楼正常运转，满足学员食宿需求。 | [7 empty] | 按时发放8名聘用人员工资及社保医保金，购置了食宿综合楼厨具用具，项目实施后，保障新建食宿综合楼正常运转，满足学员食宿需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障食宿综合楼运转数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1栋 |  | 10 | 原因：食宿楼1至7月在装修，8月试运行。改进措施：正式投入使用后按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用服务人员个数 | >=15人 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8人 |  | 0 | 原因：党校食宿楼1月至7月在进行装修，8月开始正式运行，服务人员未配备到位，年初该项目预算不准确，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =60% |  | 0 | 原因：党校食宿楼1月至7月在进行装修，8月开始正式运行，服务人员未配备到位，年初该项目预算不准确，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =60% |  | 0 | 原因：党校食宿楼1月至7月在进行装修，8月开始正式运行，服务人员未配备到位，年初该项目预算不准确，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用服务人员工资费用 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =9.18万元 |  | 0 | 原因：党校食宿楼1月至7月在进行装修，8月开始正式运行，服务人员未配备到位，年初该项目预算不准确，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护食宿综合楼运转经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20.82万元 |  | 0 | 原因：因食宿综合楼需购置厨具用具等设备，将聘用人员工资调剂成运转经费，年初预算有误，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益服务人员人数 | >=15人 | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8人 |  | 0 | 原因：党校食宿楼1月至7月在进行装修，8月开始正式运行，服务人员未配备到位，年初该项目预算不准确，未能按项目预算执行。改进措施：精准年初项目预算，严格按预算执行。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% |  | 10
总分 | [11 empty] | 26.00分