## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-专项业务费
主管部门 |  | 中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国国民党革命委员会库尔勒市委员会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 |  | 0.67 |  | 10 |  | 67.00% |  | 1.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 |  | 0.67 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：各类活动开展次数不少于6次，走访民革党员人数不少于30人。 目标2：团结凝聚州域内民革党员，持续增强民革党员凝聚力和向心力，提高州域内民革党员参政议政率。 | [7 empty] | 各类活动开展6次，走访民革党员人数30人。 团结凝聚州域内民革党员，持续增强民革党员凝聚力和向心力，提高州域内民革党员参政议政率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类活动开展次数 | >=6次 | 历史标准 | 8次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访民革党员人数 | >=30人 | 历史标准 | 53人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67% | 67% | 1.75 | 偏差原因：支付手续办理较慢；措施：加快办理手续
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67% | 67% | 1.75 | 偏差原因：支付手续办理较慢；措施：加快办理手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展各类活动成本 | <=0.50万元 | 历史标准 | 0.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问党员成本 | <=0.50万元 | 历史标准 | 0.22万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.17万元 | 34% | 0 | 偏差原因：支付手续办理较慢；措施：加快办理手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高州域内民革党员参政议政率 | >=10% | 历史标准 | 10% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动的民革党员满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 65.25分