## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财行【2022】33号2023年基层人大补助经费
主管部门 |  | 库尔勒市上户镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市上户镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 |  | 0.24 |  | 10 |  | 24.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 |  | 0.24 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 1.用于购买联络站投影设备1台，广告制作1套 2：通过项目的实施，加强代表服务和保障、强化人大代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制，提升基层人大代表的履职服务水平。 | [7 empty] | 项目已完成制作代表活动广告一套，加强代表服务和保障，强化人大代表沟通能力，完善人大代表工作机制。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品影设备数量 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 偏差原因：办理采购手续缓慢 改进措施：加快支付效率，保障全部支付完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作代表活动广告数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =50% | 50% | 5 | 偏差原因：办理采购手续缓慢 改进措施：加快支付效率，保障全部支付完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24% | 24% | 2.4 | 偏差原因：办理采购手续缓慢 改进措施：加快支付效率，保障全部支付完毕
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大办公经费成本备成本 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：办理采购手续缓慢 改进措施：加快支付效率，保障全部支付完毕
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 代表活动广告制作成本 | <=0.40万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.24万元 | 60% | 6 | 偏差原因：办理采购手续缓慢 改进措施：加快支付效率，保障全部支付完毕
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 53.40分