## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财建（2022）118号关于提前下达2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的（预案）的通知）
主管部门 |  | 库尔勒市交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市交通局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 525.74 | 525.74 |  | 424.84 |  | 10 |  | 80.81% |  | 8.08
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 525.74 | 525.74 |  | 424.84 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成补贴公交公司1家，完成补贴新能源公交车351辆，传统能源公交车71辆；完成补贴新能源出租车30辆；完成补贴农村客运车辆78辆。目标2：通过补贴公交公司，改善公交公司运营状况；通过补贴新能源出租车，提高新能源汽车在城市客运和农村客运领域的应用；通过补贴农村客运车辆，改善运输服务质量。 | [7 empty] | 完成补贴公交公司1家，新能源公交车351辆，传统能源公交车97辆；完成补贴新能源出租车30辆；完成补贴农村客运车辆84辆。通过补贴公交公司，改善公交公司运营状况；通过补贴新能源出租车，提高新能源汽车在城市客运和农村客运领域的应用；通过补贴农村客运车辆，改善运输服务质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴公交公司数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴新能源公交车数量 | >=351辆 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =351辆 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴传统能源公交车数量 | >=71辆 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97辆 | 136.62% | 6 | 年初计划补贴车数偏少，导致实际补贴车数大于计划补贴车数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农村客运车辆 | >=78辆 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84辆 | 107.69% | 6 | 年初计划补贴车数偏少，导致实际补贴车数大于计划补贴车数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴新能源出租车 | >=30辆 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30辆 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确性 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时性 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴公交车费用 | <=392.88万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =292万元 | 74.32% | 7.43 | 年初计划补贴资金偏高，按照《关于印发《2022年度巴州农村客运补贴资金发放实施细则》《2022年度巴州城市交通发展奖励资金发放实施细则》》文件，实际补贴金额少于计划金额。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴农村客运车辆费用 | <=102.86万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.84万元 | 99.98% | 5 | 年初计划补贴资金偏高，按照《关于印发《2022年度巴州农村客运补贴资金发放实施细则》《2022年度巴州城市交通发展奖励资金发放实施细则》》文件，实际补贴金额少于计划金额。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴新能源出租车购置费用 | <=30万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公司运营状况 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 95.51分